## Sheet1
진행관리 |  | 인원 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | 상태
|  |  | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
|  |  | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일
이름 | -- | 성민
설계 | 주제 성정 |  | 6월 월 13일: 주제선정
| 벤치 마킹 |  | 6월 월 13일: 벤치마킹
| 요구사항 정의 |  | 6월 월 13일: 요구사항 정의
| 유즈케이스 |  | 6월 화 14일: 유즈케이스
| 페이지 흐름도 |  | 6월 화 14일: 페이지흐름도
| 스토리보드 |  | 6월 화 14일: 스토리보드
| DB설계 |  | 6월 수 15일: DB설계
| SQL작성 및 테스트 |  | 6월 수 15일: SQL작성 및 테스트
개발 | 공통 설정 |  | 6월 목 16일: 공통설정
| Member |  | 6월 금 17일: 회원가입, 로그인; 6월 토 18일: 회원목록, 회원탈퇴, 정보수정
| Board |  | 6월 토 18일: 목록, 상세 수정, 작성, 삭제
| Review |  | 6월 일 19일: 목록, 상세 수정, 작성, 삭제
| Qna |  | 6월 월 20일: 목록, 상세 작성; 6월 화 21일: 답글상세, 답글작성; 6월 수 22일: 수정, 삭제
| Basket |  | 6월 수 22일: 장바구니 넣기, 물품 구매, 작품 상세,; 6월 목 23일: 상세에서 구매
| Payment |  | 6월 목 23일: 결제; 6월 금 24일: 상세, 배송지 수정, 결제목록; 6월 토 25일: 송장등록, 결제취소
디자인 | View 디자인
View 개발
테스트 | 데이터 추가
테스트